INFORMARE

Re: Programul de construcţii locuinţe proprietate personală prin credit ipotecar

În atenția beneficiarilor din Cartierul Henri Coandă

Urmare demersurilor efectuate de ANL prin adresa nr. 3997/03.03.2016, Primăria Municipiului București a transmis ANL, prin adresa 2814/23.03.2016 (înregistrată la ANL cu nr. 5511/24.03.2016), informații privind stadiul derulării contractelor de proiectare și execuție a utilităților în cartierul Henri Coandă nr. 731/30.12.2013 (Lot 1, sector 1, București) și nr. 729/30.12.2013 (Lot 2 – oraș Voluntari, Ilfov), precum și punctul de vedere al Direcției Utilități Publice cu privire la prevederile HCGMB nr. 8/2016 privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiental – Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu.

Astfel, Primăria Municipiului București a comunicat ANL că, prin adresa nr. 3253/15.03.2016, a fost lansat Ordinul de Incepere a lucrărilor de execuție a rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă  pentru Lotul 1 (zona sector 1, municipiul București, a cartierului Henri Coandă), durata de execuție a acestora fiind, conform clauzelor contractuale, „de 265 zile lucrătoare (până la recepția la terminarea lucrărilor) de la data emiterii ordinului de începere a execuției lucrărilor la care se adaugă perioada de garanție de 5 ani de zile, ofertată.''

În ceea ce privește Lotul 2 (zona oraș Voluntari, județul Ilfov, a cartierului Henri Coandă), Primăria Municipiului București a informat ANL că, potrivit art. 7, alin. 3 din Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 729/30.12.2013, „Ordinul de începere pentru partea  de execuție va fi lansat după clarificarea situației juridice a terenurilor aflate în prezent pe raza teritorială a Consiliului Județean Ilfov și a orașului Voluntari, dar nu mai târziu de 3 ani de zile. În situația în care situația juridică nu se rezolvă în acest  interval  obligațiile  privind  partea de execuție din contract se  reziliază de la sine fără a mai fi nevoie de întocmirea unui act adițional.''

Prin aceeași adresă, Primăria Municipiului București a precizat că a înștiințat autoritățile orașului Voluntari că nu va demara investiția în această zonă în lipsa clarificării situației juridice a terenurilor aflate în prezent pe raza teritorială a Consiliului Județean Ilfov (și a orașului Voluntari). De asemenea, această instituție a menționat și că și-a arătat disponibilitatea de a pune la dispoziția Consiliului Județean Ilfov și a Primăriei Orașului Voluntari, cu titlu gratuit, proiectul deja realizat pentru lotul 2, proiect care poate fi pus în aplicare de către aceste instituții din fonduri proprii sau fonduri atrase. În acest context, Primăria Municipiului București a precizat că, în prezent, documentația tehnică pentru obiectivul „Realizarea  rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, precum și drumurile aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă lot 2, oraș Voluntari, județul Ilfov'' este finalizată și depusă în vederea verificării și avizării în CTE-SC Apa Nova București SA. Conform clauzelor contractuale, după avizarea CTE-SC Apa Nova  București SA, CTE-PMB, CTE-Luxten, Primăria Municipiului București va fi în masură să pună oficial la dispoziția Primăriei Orașului Voluntari proiectul realizat în baza contractului de proiectare și execuție nr. 729/30.12.2013.

Din punctul de vedere al Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, prevederile HCGMB nr. 8/2016 privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiental – Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu nu vor afecta derularea lucrărilor contractate.

25.03.2016