RAPORT DE ACTIVITATE 2021

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) este o instituţie de interes public care derulează programe naţionale de construcţii locuinţe şi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA). Agenţia a fost înfiinţată conform Legii nr. 152/1998 şi a fost, inițial, promotorul aplicării legii creditului ipotecar.

ANL colaborează cu autorităţile publice locale şi centrale, instituţii financiare (bănci, societăţi de asigurare), societăți de proiectare, firme de construcţii şi furnizori de utilităţi (alimentare cu apă, energie electrică, gaze etc.).

Principalele obiective ale ANL, stabilite prin Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constau în promovarea şi dezvoltarea, la nivel sectorial şi naţional, a unor programe privind construcţia de locuinţe, astfel că ANL a derulat în anul 2021, următoarele programe:

a) programe guvernamentale de construcții locuințe

- locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

- locuinţe de serviciu

- locuinţe sociale pentru comunităţile de romi

b) program propriu de construcții locuințe

- locuinţe proprietate privată, realizate prin credit ipotecar

I. Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

a) Cadrul legal al programului

 Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Prezentare generală a programului

Programul, implementat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, are în vedere realizarea de locuinţe destinate tinerilor ale căror venituri nu le permit accesul la o locuinţă în condiţiile pieţei, în acelaşi timp asigurându-se şi o stabilitate a tinerilor specialişti. Aceste locuinţe se realizează pe terenuri transmise în folosinţa gratuită a ANL de către consiliile locale, aceste autorităţi urmând să asigure lucrările tehnico-edilitare în condiţiile legii.

Conform datelor furnizate de către autorităţile publice locale, la finele anului 2021 în cadrul A.N.L. sunt înregistrate cereri pentru realizarea a 29.194 locuințe pentru tineri.

c) Istoricul programului

În perioada 2001-2020 au fost finalizate 34.932 u.l., în anul 2021 fiind finalizate 583 u.l.

d) Anul 2021

Obiective stabilite la începutul anului 2021

  - continuarea lucrărilor la obiectivele de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie din anii anteriori;

  - demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi;

  - recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate;

  - recepţia finală la obiectivele la care a expirat perioada de garanţie.

Activităţi realizate pe parcursul anului 2021 în vederea atingerii acestor obiective

- acordarea de asistenţă unităţilor administrativ-teritoriale în vederea identificării terenurilor destinate realizării de locuințe prin programul implementat de ANL, dar și pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;

- contractarea serviciilor de proiectare și/sau a lucrărilor de construcții-montaj;

- întocmirea listelor de finanțare coroborat cu sursele de finanțare și graficele de execuție comunicate de executanți;

- efectuarea plăţilor către societățile de profil, pe baza deconturilor justificative transmise de acestea;

- efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și predarea locuințelor către autoritățile administrațiilor publice locale.

Rezultate obținute

| Surse de finanţare | Program 2021 | din care consumat până la 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
| TOTAL program | 77.000,00 mii lei | 76.317,44 mii lei |

La sumele consumate, se adaugă fondurile utilizate din sumele virate de către autoritățile publice locale (din vânzarea locuințelor finalizate în anii anteriori și din sumele reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei), reprezentând 75.826,33 mii lei.

| Nr. ap. contractate la 31.12.2021 | Program PIF 2021 | Nr. u.l. recepţionate până la 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
| 2.208 | 583 | 583 |

Vânzarea locuinţelor se face conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.

La data de 31.12.2021 sunt evidențiate ca locuințe finalizate în programul ANL un număr de 35.515 unităţi locative (u.l.), pentru care se înregistrează următoarea repartiţie: 5.832 u.l. vândute (aflate în proprietatea beneficiarilor), iar pentru alte 12.722 u.l. sunt îndeplinite condițiile legale pentru achiziționare.

II. Locuinţe de serviciu

a) Cadrul legal al programului

 Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 privind aprobarea Programului „Construcția de locuinţe de serviciu”

b) Prezentarea programului

Locuinţele realizate prin programul guvernamental privind construcţia de locuinţe de serviciu sunt destinate funcţionarilor publici, precum şi angajaţilor din instituţii publice centrale şi locale.

Aceste locuinţe de serviciu fac obiectul proprietăţii publice a statului şi sunt administrate de instituţiile publice centrale/locale care au solicitat realizarea acestora, în condiţiile legii.

Locuinţele de serviciu nu pot fi vândute.

c) Istoricul programului

În perioada 2017-2020 au fost finalizate 32 locuințe, în anul 2021 fiind finalizate 147 u.l.

d) Anul 2021

Obiective stabilite la începutul anului 2021

  - continuarea lucrărilor la obiectivele de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie din anii anteriori;

  - demararea lucrărilor la obiective de investiţii noi;

  - recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate.

Activităţi realizate pe parcursul anului 2021 în vederea atingerii acestor obiective

- acordarea de asistenţă unităţilor administrativ-teritoriale în vederea identificării terenurilor destinate realizării de locuințe prin programul implementat de ANL, dar și pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;

- contractarea serviciilor de proiectare și/sau a lucrărilor de construcții-montaj;

- întocmirea listelor de finanțare coroborat cu sursele de finanțare și graficele de execuție comunicate de executanți;

- efectuarea plăţilor către societățile de profil, pe baza deconturilor justificative transmise de acestea;

- efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și predarea locuințelor către autoritățile administrațiilor publice locale.

Rezultate obținute

| Surse de finanţare | Program 2021 | din care consumat până la 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
| TOTAL program | 19.402,00 mii lei | 19.401,24 mii lei |

La sumele consumate, se adaugă fondurile utilizate din sumele virate de către autoritățile publice locale (din vânzarea locuințelor finalizate în anii anteriori și din sumele reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei), reprezentând 14.633,89 mii lei.

| Nr. ap. contractate la 31.12.2021 | Program PIF 2021 | Nr. u.l. recepţionate până la 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
| 316 | 147 | 147 |

III. Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi

a) Cadrul legal al programului

 Hotărârea Guvernului nr. 1237/2008 privind aprobarea Programului-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”

b) Prezentarea programului

Având în vedere prevederile programului de incluziune socială în România şi necesitatea de îmbunătăţire a accesului comunităţilor de romi la o locuinţă decentă şi servicii publice de tip apă, electricitate, canalizare şi sisteme de încălzire s-a considerat necesar ca, în primă fază, să se iniţieze un programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”.

Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi” reprezintă o componentă experimentală a programului de incluziune socială în România şi are în vedere implementarea unor proiecte pentru construcţia de locuinţe sociale în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în locaţii stabilite de MLPDA împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu Agenţia Naţională pentru Romi.

Realizarea şi implementarea acestui program are ca bază un Acord-cadru încheiat între Agenţia Naţională pentru Romi şi M.D.R.L., HG nr. 1237/2008 şi Ordinul M.D.R.L. nr. 266/2009 privind stabilirea criteriilor de evaluare specifice şi de prioritizare a proiectelor de investiţii din cadrul programului-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”.

Construcţia de locuinţe sociale prevăzute în program se realizează prin obiective de investiţii publice promovate şi derulate de către ANL cu finanţare din surse ale bugetului de stat, alocate cu această destinaţie prin bugetul MLPDA.

c) Istoricul programului

În perioada 2001-2020 au fost finalizate 197 u.l., în anul 2021 fiind finalizate 21 u.l.

d) Anul 2021

Obiective stabilite la începutul anului 2021

  - continuarea lucrărilor la obiectivele de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie din anii anteriori;

  - finalizarea documentaţiilor, de către autorităţile publice locale, pentru transmiterea terenului, aferent la 21 unităţi locative, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Activităţi realizate pe parcursul anului 2021 în vederea atingerii acestor obiective

- acordarea de asistenţă unităţilor administrativ-teritoriale în vederea identificării terenurilor destinate realizării de locuințe prin programul implementat de ANL, dar și pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;

- contractarea serviciilor de proiectare și/sau a lucrărilor de construcții-montaj;

- întocmirea listelor de finanțare coroborat cu sursele de finanțare și graficele de execuție comunicate de executanți;

- efectuarea plăţilor către societățile de profil, pe baza deconturilor justificative transmise de acestea;

- efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și predarea locuințelor către autoritățile administrațiilor publice locale.

Rezultate obținute

| Surse de finanţare | Program 2021 | din care consumat până la 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
| TOTAL program | 361,00 mii lei | 360,68 mii lei |

| Nr. unități locative contractate la 31.12.2021 | Program PIF 2021 | Nr. u.l. recepţionate până la 31.12.2021 |
| --- | --- | --- |
| 42 | 21 | 21 |

IV. Locuinţe proprietate privată, realizate prin credit ipotecar

1. Obiective stabilite la începutul anului 2021

- continuarea lucrărilor la amplasamentele aflate în execuţie;

- pregătirea de noi proiecte, în vederea demarării, contractării şi execuţiei acestora;

- recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele finalizate;

- recepţia finală la obiectivele pentru care a expirat perioada de garanţie;

- acţiuni ANL şi discuţii cu autorităţile publice locale în vederea începerii şi/sau finalizării lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizare verticală.

2. Activităţi realizate pe parcursul anului 2021 în vederea atingerii acestor obiective

- incepere execuție lucrări pentru obiectivul din localitatea

- Timișoara, comuna Giroc – 52 de case

- continuare execuție lucrări pentru obiectivele din localitățile:

- Mangalia, str. Oituz – 16 case;

- Brașov, str. Gării – 76 de apartamente;

- Iași, str. Smârdan – 72 de apartamente;

- Tulcea, str.1848 – 30 de apartamente.

- continuare şi finalizare lucrări la Cartierul Henri Coandă

- S-au făcut demersurile necesare pentru finalizarea lucrărilor începute înainte de anul 2021, în vederea predării lor către beneficiari. Probleme majore la acest amplasament au fost:

- întârzieri mari în execuţia utilităţilor, datorate nealocării de fonduri de către autorităţile locale;

- datorită crizei financiare, mulţi constructori au intrat în insolvenţă, aceştia având probleme financiare nu au mai putut susţine execuţia lucrărilor. ANL, pentru a continua lucrările, a fost nevoită să cesioneze lucrările către alţi constructori, determinând astfel un ritm lent de execuţie a lucrărilor şi întârzierea predării locuinţelor către beneficiari;

- la sfârșitul anului 2021, în acest cartier se aflau în diverse stadii de execuţie un număr de 477 de unităţi locative, cu posibilităţi de finalizare în funcţie de terminarea lucrărilor de utilităţi;

- în cursul anului 2021, pentru amplasamentul Henri Coandă au fost efectuate proceduri pentru predarea locuințelor către beneficiari și pentru efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și a recepțiilor finale, încheindu-se un număr total de 173 de documente: un număr de 71 procese verbale de predare-primire a locuințelor către beneficiari, 26 procese verbale/certificate de atestare a stadiului fizic, 68 de procese verbale recepție parțială /certificate de atestare a stadiului fizic, 8 procese verbale de recepție finală.

- pregătire proiecte noi pentru demarare contractări şi execuţie în anul 2022

- în vederea introducerii de noi amplasamente în oferta ANL, s-a încheiat  între ANL şi UAT municipiul Mangalia, contractul având ca obiect transmiterea terenului situat în jud. Constanţa, municipiul Mangalia, staţiunea Venus, str. Gala Galaction nr. 1A,  destinat construirii de locuinţe cu credit ipotecar - 43 unităţi locative individuale (case);

- s-a încheiat contractul de antrepriză generală privind realizarea a 12 unităţi locative individuale (case) prin credit ipotecar în judeţul Bistriţa-Năsăud, oraş Beclean, cartier Podirei;

- se continuă procedura de încheiere contracte de construire în amplasamentele din Mangalia, Timișoara, Târgovişte.

- continuare şi finalizare execuţie utilităţi

Utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de către autorităţile publice locale, în corelare cu programele de construcţii locuinţe. În anul 2021 s-au întreprins demersuri către autorităţile publice locale, astfel încât viabilizarea amplasamentelor să fie corelată cu termenul de punere în funcţiune a locuinţelor. Cu toate acestea, au fost întâmpinate numeroase probleme cu privire la necorelarea lucrărilor de construcţii-montaj cu cele tehnico-edilitare. Pentru buna funcţionare a programelor, este necesară o implicare mai activă a autorităților publice locale în ceea ce privește realizarea lucrărilor de utilităţi (reţele şi branşamente) şi sistematizare, coroborat cu termenul de finalizare a locuințelor, obligație asumată prin contractul încheiat cu ANL.

Cartierul Henri Coandă

- realizarea rețelelor de apă, canalizare, drumuri interioare și iluminat public în cartier reprezintă obiectul investiției derulate de Primăria municipiului București, contractul fiind atribuit unor asocieri de firme reprezentate de CO.GE.FA SPA Italia, conform contractelor nr. 729/30.12.2013 (Voluntari), respectiv 731/30.12.2013 (sector 1) privind proiectarea şi execuţia utilităţilor în ansamblul de locuinţe Henri Coandă;

- Primăria municipiului București a lansat ordinul de începere a lucrărilor – reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public şi drumuri aferente ansamblului Henri Coandă, pentru lot 1 – zona sector 1 a municipiului Bucuresti, în data de 15.03.2016. În cursul anului 2021 s-a finalizat execuţia reţelelor publice de alimentare cu apă şi canalizare, acestea fiind puse în funcţiune, iluminatul public este funcţional, iar drumurile şi sistematizarea sunt în curs de finalizare;

- alimentarea cu gaze naturale şi energie electrică sunt funcţionale, astfel că, în anul 2021, zona sectorului 1 a municipiului București aferent ansamblului de locuințe Henri Coandă are toate utilităţile funcţionale, beneficiarii trebuind să facă demersurile necesare la operatori pentru branşarea locuinţelor; pentru lotul 2, zona Voluntari, Primaria municipiului Bucuresti a lansat Ordinul de începere cu data de 22.12.2017. Stadiul de execuţie a lucrărilor a rămas acelaşi ca în 2020, lucrările contractului nr. 729/2013 fiind sistate începând cu data de 12.11.2020, iar până la sfârșitul anul 2021 lucrările nu au fost reluate. Mai mult, în cadrul corespondenţei purtate de ANL cu Primăria municipiului Bucureşti, s-a comunicat faptul că ”contractul este considerat reziliat din cauza întârzierilor la plată ale Autorităţii Contractante”, precum şi faptul că Primăria municipiului Bucureşti a demarat procedura de atribuire a lucrărilor rest de executat către un alt executant. Stadiul lucrărilor este acelaşi ca în anul 2020, respectiv:

1. canalizare menajeră – executat 67%,

2. canalizare pluvială – executat 58%,,

3. rețea alimentare cu apă – realizat 60%

4. iluminat exterior – executat 5%,

5. sistematizare verticală – lucrare neîncepută,

6. drumuri: str. Maria Tănase – realizat caseta, strat balast compactat; str. C-tin Rautchi - realizat caseta, strat balast compactat; str. Gh. Cozorici - realizat caseta, strat balast compactat; str. Silviu Stănculescu - realizat caseta, strat balast compactat.

- operatorul licenţiat pentru distribuţia gazelor naturale în zona Voluntari aferentă ansamblului de locuinţe Henri Coandă,	 respectiv firma Premier Energy, în anul 2021 nu a demarat altă etapă de execuţie reţea şi branşamente. Astfel, stadiul lucrărilor este acelaşi ca în anul 2020, respectiv 2 km de reţea şi 40 de branşamente(din 105 loturi existente în prima etapă-străzile: Ştefan Ciubotaraşu, Maria Tănase, Silviu Stănculescu, Gheorghe Cozorici, Intr. Gică Petrescu, Constantin Rauțchi).

- energia electrică este funcţională în amplasament.